## Project Plan Template
| TÊN ĐỀ TÀI |  | START DATE
| XÂY DỰNG SÀN ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN BẰNG REACTJS |  | 2022-05-10 |  |  | PROJECT DURATION
| PROJECT MANAGER |  | END DATE |  |  | in days
| Tran Nhat Thanh |  | 2022-07-25 |  |  | 77
WBS NO. | TASK NAME | STATUS | ASSIGNED TO | START DATE | END DATE | DURATION in days | COMMENTS | STATUS
1 | Chuẩn bị cho nghiên cứu | Complete | Mọi thành viên | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 6 |  | Not Started
1.1 | - Chọn đề tài | Complete | Mọi thành viên | 2022-05-10 | 2022-05-16 | 7 |  | In Progress
1.2 | - Thu thập tài liệu | Complete | Mọi thành viên | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 8 |  | On Hold
1.3 | - Xác định các yêu cầu của đề tài | Complete | Mọi thành viên | 2022-05-10 | 2022-05-18 | 9
1.3.1 | +Đối tượng nghiên cứu | Complete | Mọi thành viên | 2022-05-10 | 2022-05-19 | 10
1.3.2 | +Phạm vi nghiên cứu | Complete | Mọi thành viên | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 11
1.3.3 | + Xác định mục tiêu nghiên cứu | Complete | Mọi thành viên | 2022-05-10 | 2022-05-21 | 10
1.3.4 | + Xác định câu hỏi nghiên cứu | Complete | Mọi thành viên | 2022-05-10 | 2022-05-22 | 11
1.3.5 | + Phương pháp nghiên cứu | Complete | Mọi thành viên | 2022-05-10 | 2022-05-23 | 12
1.4 | - Lập kế hoạch | Complete | Mọi thành viên | 2022-05-10 | 2022-05-24 | 15
2 | Triển khai nghiên cứu | Complete | Mọi thành viên | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 8
2.1 | Tìm hiểu về ReactJS | Complete | Mọi thành viên | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 8
2.2 | Tìm hiểu về các trang web tương tự | Complete | Mọi thành viên | 2022-06-09 | 2022-06-16 | 8
2.2.1 | Tham khảo cách làm (oAuth2)trên github, youtube | Complete | Mọi thành viên | 2022-05-17 | 2022-06-30 | 45
2.2.2 | Triển khai thực hiện | Complete | Mọi thành viên | 2022-07-01 | 2022-07-14
2.2.3 | Sửa lỗi, kiểm thử | Complete | Mọi thành viên | 2022-07-15 | 2022-07-20
3 | Viết báo cáo nghiên cứu | Complete | Mọi thành viên | 2022-07-20 | 2022-07-24 | 5
3.1 | Viết báo cáo nghiên cứu theo mẫu | Complete | Mọi thành viên | 2022-07-21 | 2022-07-25
3.1 | Xây dựng slide báo cáo | Complete | Mọi thành viên | 2022-07-22 | 2022-07-26 | 5
4 | Trình bày nghiên cứu | Complete | Mọi thành viên | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 1
4.2 | – Trình bày báo cáo | Complete | Thành | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 1

## -Disclaimer-
Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.